LOG650 – Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens

Fase 2 – Prosjektplan

Kvantitativ ressursallokering i prosjektbasert engineering-produksjon hos AXTech

Gruppemedlemmer

- Elisabeth Ulvøy

- Isabel Ulvøy

1. Sammendrag

Dette prosjektet undersøker hvordan en kvantitativ ressursallokeringsmodell kan bidra til bedre utnyttelse av engineering-kapasitet og redusere risiko for forsinkelser i parallelle prosjekter hos AXTech.

AXTech er en norsk ingeniørbedrift som utvikler og leverer skreddersydde løfte- og håndteringssystemer til offshore- og marine operasjoner. Virksomheten arbeider prosjektbasert, hvor flere samtidige prosjekter konkurrerer om de samme engineering-ressursene. Dette kan føre til kapasitetsutfordringer, forsinkelser og ineffektiv ressursbruk dersom ressursene ikke fordeles hensiktsmessig.

Formålet med prosjektet er å utvikle en enkel kvantitativ modell som kan brukes som beslutningsstøtte ved ressursallokering mellom parallelle prosjekter. Modellen skal analysere hvordan tilgjengelig engineering-kapasitet kan fordeles over tid for å redusere forsinkelser og forbedre ressursutnyttelsen.

Prosjektet kombinerer logistikk, prosjektplanlegging og datadrevet beslutningsstøtte innenfor prosjektbasert engineering-produksjon.

2. Omfang og problemstilling

2.1 Problemstilling

Hvordan kan en kvantitativ optimaliseringsmodell støtte ressursallokering mellom parallelle engineering-prosjekter hos AXTech?

2.2 Mål

Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan en kvantitativ modell kan bidra til:

- bedre utnyttelse av engineering-kapasitet

- redusert risiko for prosjektforsinkelser

- jevnere ressursfordeling mellom parallelle prosjekter

- mer strukturert beslutningsstøtte i prosjektplanlegging

2.3 Avgrensninger

For å gjøre prosjektet gjennomførbart er følgende avgrensninger definert:

- kun engineering-kapasitet analyseres

- et begrenset antall parallelle prosjekter inkluderes

- kapasitet antas kjent per periode

- prosjektbehov estimeres på aggregert nivå

- modellen fokuserer på overordnet planlegging

- detaljert aktivitetssekvens og produksjonsstyring inkluderes ikke

- økonomiske forhold analyseres ikke i detalj

2.4 Forventet løsning

Prosjektet skal utvikle en enkel kvantitativ ressursallokeringsmodell basert på representative data for prosjektbasert engineering-produksjon.

Modellen skal brukes til å:

- analysere fordeling av engineering-kapasitet

- identifisere kapasitetsutfordringer

- sammenligne ulike ressursallokeringsscenarioer

- vurdere risiko for forsinkelser

Resultatene skal analyseres og diskuteres opp mot teori innen logistikk, ressursplanlegging og prosjektstyring.

3. Work Breakdown Structure (WBS)

| WBS | Aktivitet | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oppstart og planlegging | Etablere prosjektstruktur og plan |
| 1.1 | Prosjektplan | Utarbeide prosjektplan |
| 1.2 | Gantt-diagram | Lage tidsplan i MS Project |
| 1.3 | Risikoanalyse | Identifisere og vurdere risiko |
| 2 | Litteratur og teori | Innsamling av teori og forskning |
| 2.1 | Litteratursøk | Søke etter relevant forskning |
| 2.2 | Teorigjennomgang | Gjennomgå relevant teori |
| 3 | Datainnsamling | Samle representative data |
| 3.1 | Strukturering av data | Klargjøre inputdata |
| 4 | Modellutvikling | Utvikle kvantitativ modell |
| 4.1 | Definere variabler | Beslutningsvariabler og parametere |
| 4.2 | Utvikle modell | Lage ressursallokeringsmodell |
| 5 | Analyse | Gjennomføre analyser |
| 5.1 | Scenarioanalyse | Sammenligne ulike scenarioer |
| 5.2 | Resultatvurdering | Analysere resultater |
| 6 | Rapportskriving | Skrive rapport |
| 6.1 | Introduksjon | Skrive introduksjon og problemstilling |
| 6.2 | Metode | Skrive metodekapittel |
| 6.3 | Resultater | Presentere resultater |
| 6.4 | Diskusjon | Diskutere funn |
| 6.5 | Konklusjon | Besvare problemstillingen |
| 7 | Kvalitetssikring | Kontroll og forbedring |
| 7.1 | Peer review | Gjennomgå rapport |
| 7.2 | Korrektur | Språk og struktur |
| 8 | Avslutning | Presentasjon og innlevering |

4. Tidsplan

Prosjektet er delt inn i fire hovedfaser:

Fase 1 – Initiering

Aktiviteter:

- utvikling av proposal

- definering av problemstilling

- avgrensninger

- godkjenning av proposal

Milepæl:

- godkjent proposal

Fase 2 – Planlegging

Aktiviteter:

- prosjektplan

- WBS

- risikoanalyse

- Gantt-diagram i MS Project

- oppstart litteratursøk

Milepæl:

- godkjent prosjektplan

- godkjent Gantt-diagram

Fase 3 – Gjennomføring

Aktiviteter:

- datainnsamling

- modellutvikling

- analyse

- rapportskriving

- resultatvurdering

Milepæl:

- ferdigstilt hovedutkast

Fase 4 – Avslutning

Aktiviteter:

- korrektur

- kvalitetssikring

- konklusjon

- muntlig presentasjon

- endelig innlevering

Milepæl:

- innlevert rapport

4.1 Referanseplan (Baseline)

Etter at Gantt-diagrammet er ferdigstilt i MS Project opprettes en referanseplan (baseline). Denne brukes for å sammenligne planlagt fremdrift med faktisk fremdrift gjennom prosjektperioden.

5. Risikoanalyse

| Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- |
| Manglende data | Begrenset analyse | Medium | Bruke representative data |
| Tidsmangel | Forsinket fremdrift | Medium | Ukentlige møter og oppfølging |
| For komplisert modell | Vanskelig gjennomføring | Medium | Holde modellen enkel |
| Tekniske utfordringer | Forsinkelse i analyse | Lav | Bruke kjente verktøy |
| Ujevn arbeidsfordeling | Lav effektivitet | Medium | Klare ansvarsområder |
| Manglende litteratur | Svak teoridel | Lav | Tidlig litteratursøk |

6. Ressurser

6.1 Teamroller

| Navn | Ansvarsområde |
| --- | --- |
| Elisabeth Ulvøy | Prosjektstyring, analyse og rapportskriving |
| Isabel Ulvøy | Databehandling, litteratur og modellering |

6.2 Verktøy

Prosjektet vil benytte følgende verktøy:

- Microsoft Teams

- Microsoft Excel

- MS Project

- Microsoft Word

- GitHub

7. Kommunikasjon

Prosjektgruppen skal gjennomføre jevnlige møter for planlegging og oppfølging av fremdrift.

Kommunikasjon og dokumentdeling skal foregå gjennom:

- Microsoft Teams

- delte dokumentmapper

- løpende statusoppdateringer

Det skal føres oversikt over oppgaver og fremdrift gjennom prosjektperioden.

8. Kvalitetssikring

For å sikre kvalitet i prosjektet skal følgende tiltak benyttes:

- peer review av rapportutkast

- kontroll av referanser og kildebruk

- kvalitetssikring av modell og beregninger

- gjennomlesing og korrektur

- kontroll av struktur og sammenheng i rapporten

Prosjektet skal også vurderes opp mot problemstilling, mål og avgrensninger for å sikre at analysen er relevant og gjennomførbar.

9. Foreløpig konklusjon

Prosjektet forventes å gi innsikt i hvordan kvantitativ ressursallokering kan bidra til bedre planlegging og ressursutnyttelse i prosjektbasert engineering-produksjon.

Gjennom utvikling av en enkel modell og analyse av representative scenarioer skal prosjektet undersøke hvordan datadrevet beslutningsstøtte kan redusere forsinkelsesrisiko og forbedre koordinering mellom parallelle prosjekter.

Prosjektet skal samtidig vise hvordan logistikk og kvantitative metoder kan anvendes i praktiske problemstillinger innen engineering og prosjektstyring.